## Sheet1
Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Αισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες) | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Απαισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες)
1.Συζήτηση με πελάτη | Όχι | 8 | 10 | 15
2.Έρευνα αγοράς | 1 | 25 | 30 | 40
3.Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | 1 | 50 | 60 | 80
4.Έρευνα νομικών περιορισμών | 2,3 | 10 | 15 | 25
5.Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | 3 | 7 | 10 | 14
6.Feedback πελάτη | 5 | 5 | 7 | 14
7.Εύρεση χώρου εργασίας,εξοπλισμού | 1 | 2 | 7 | 14
8.Σχεδιασμός πολύ βασικών γραφικών | 7,6 | 7 | 7 | 10
9.Σχεδιασμός πολύ βασικού GUI | 8 | 7 | 7 | 10
10.Βασική βάση δεδομένων | 6 | 3 | 5 | 6
11.Σχεδιασμός/κώδικας κλάσεων | 10 | 8 | 10 | 12
12.Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | 9 | 10 | 12 | 15
13.Κώδικας για πολύ βασικές λειτουργίες | 10,11,12 | 20 | 30 | 40
14.Test πολύ βασικές λειτουργίες | 13 | 5 | 5 | 5
15.Βελτιστοποίηση/debugging | 14 | 1 | 5 | 10
16.Επικοινωνία με πελάτη,feedback | 15 | 5 | 7 | 14
18.Εφαρμογή σχολίων πελάτη | 17
19.Βελτίωση κώδικα γραφικών | 17
20.Βελτίωση κώδικα λειτουργικοτήτων | 17
21.Κώδικας νέων λειτουργιών | 14
22.Περαιτέρω ανάπτυξη GUI | 19
23.Επέκταση βάσης δεδομένων | 17
24.Testing | 18,19,20,21,22,23
25.Debugging | 18,19,20,21,22,23
26.Feedback Πελάτη | 24,25
27.Εφαρμογή σχολίων πελάτη | 26
28.First launch | 27
29.Κώδικας δευτερεύοντων λειτουργιών | 26
30. Test νέες λειτουργίες | 29
31.Πιθανές διορθώσεις/debugging | 29
32. Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | 28
33.Επικοινωνία με πελάτη/feedback | 32
34.Διορθώσεις συμφωνα με feedback | 33
35.Second launch | 34