## Φύλλο1
Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Ποσοστό συμμετόχης του κάθε ατόμου αν έχει δύο που του έχουν ανατεθεί στο ίδιο υποέργα στο ίδιο χρονικό διάστημα | [5 empty] | Εργατομέρες που επενδύει το κάθε άτομο σε κάθε υποέργο | [5 empty] | Συνολικές εργατομέρες για το κάθε υποέργο | Συνολικές εργατοώρες για το κάθε υποέργο
|  |  | Graphic Designer | Interface/ Front End Developer | Software Developer #1 | Software Developer #2 | AR specialist Developer | Database/Data Analysist specialist Developer | Graphic Designer | Interface/ Front End Developer | Software Developer #1 | Software Developer #2 | AR specialist Developer | Database/Data Analysist specialist Developer
1.Συζήτηση με πελάτη | Όχι | 10 | Όλοι επενδύουν το 100% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 480
2.Έρευνα αγοράς | 1 | 30 | Όλοι επενδύουν το 20% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 288
3.Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | 1 | 60 | Όλοι επενδύουν μέχρι τέλος 2 και 3 το 60% του χρόνου τους σε αυτό, μετά όλοι 100% του χρόνου του χρόνου τους σε αυτό. | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 2304
4.Έρευνα νομικών περιορισμών | 2,3 | 15 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 360
5.Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | 3 | 10 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240
6.Feedback πελάτη | 4,5 | 6 | Όλοι επενδύουν το 100% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 288
7.Εύρεση χώρου εργασίας,εξοπλισμού | 1 | 30 | Όλοι επενδύουν το 20% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 288
8.Σχεδιασμός πολύ βασικών γραφικών και GUI | 6,7 | 15 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240
9.Εκπαίδευση προσωπικού | 6 | 60 | Έως το τέλος του task 12, θα επενδυθεί 0%.Μετά και μέχρι να τελειώσει το task 13, θα επενδυθεί το 100% | Έως το τέλος του task 12, θα επενδυθεί 0%.Μετά και μέχρι να τελειώσει το task 13, θα επενδυθεί το 100% | 0% | 0% | μέχρι τέλος του task 14, θα επενδυθεί το 80% του χρόνου. Μετά ,θα επενδυθεί το 100% του χρόνου | μέχρι τέλος του task 11, θα επενδυθεί το 100% του χρόνου. Μετά ,θα επενδυθεί το 0% του χρόνου | 15 | 15 | 0 | 0 | 49 | 15 | 94 | 752
10.Βασική βάση δεδομένων | 11 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40
11.Σχεδιασμός/κώδικας κλάσεων | 6 | 15 | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 33 | 264
12.Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | 8 | 12 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 192
13.Κώδικας πολύ βασικών λειτουργιών | 10,12 | 30 | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0 | 0 | 30 | 30 | 6 | 0 | 66 | 528
14.Testing | 13 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 168
15.Βελτιστοποίηση/debugging | 14 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 168
16.Επικοινωνία με πελάτη,feedback | 15 | 7 | Όλοι επενδύουν το 100% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 336
17.Προσθήκη λειτουργίας σκαναρίσματος δωματίου | 9,14 | 90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 720
18.Περαιτέρω ανάπτυξη GUI σύμφωνα με νέες λειτουργίες | 14 | 60 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 960
19.Επέκταση βάσης δεδομένων | 10 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | όλες τις μέρες θα επενδυθεί 100%, εκτός την περιοδο που διαρκεί το task 16, οπού θα είναι είναι 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 344
20.Debugging κώδικα | 17,18,24 | 25 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 1000
21.Test λειτουργικότητας εφαρμογής από πλευράς χρήστη | 19,20 | 25 | Όλοι επενδύουν το 100% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200
22.Feedback Πελάτη | 21 | 10 | Όλοι επενδύουν το 100% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 480
23.Επανεκπαίδευση προσωπικού | 21 | 30 | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 30 | 30 | 240
24.Ανάπτυξη/επέκταση βασικών λειτουργιών | 9,14 | 90 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 | 1440
25.Προσθήκη λειτουργίας προτάσεων με ML | 22 | 90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 720
26.Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | 22 | 40 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 | 1280
27.Βελτιστοποίηση GUI, καλύτερη εμπειρία χρήστη | 26 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 480
28. Επέκταση GUI για να περιλαμβάνει τη νέα λειτουργία | 22 | 30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 480
29.Τελικό testing/debugging | 25,27,28 | 30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1200
30. Παρουσίαση τελικού προϊόντος και feedback | 29 | 30 | Όλοι επενδύουν το 100% του χρόνου τους σε αυτό | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 1440
Συνολικές εργατομέρες που θα επενδύσει κάθε άτομο με βάση τον χρονοπρογραμματισμό κανονικής περίπτωσης. | [8 empty] | 320 | 425 | 398 | 403 | 408 | 401