## Φύλλο1
Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Ημερομηνία Εναρξής υποέργου | Ημερομηνία λήξης υποέργου | Ποσοστό συμμετόχης του κάθε ατόμου αν έχει δύο που του έχουν ανατεθεί στο ίδιο υποέργα στο ίδιο χρονικό διάστημα | [5 empty] | Εργατομέρες που επενδύει το κάθε άτομο σε κάθε υποέργο | [5 empty] | Συνολικές εργατομέρες για το κάθε υποέργο
[5 empty] | Graphic Designer | Interface/ Front End Developer | Software Developer #1 | Software Developer #2 | AR specialist Developer | Database/Data Analysist specialist Developer | Graphic Designer | Interface/ Front End Developer | Software Developer #1 | Software Developer #2 | AR specialist Developer | Database/Data Analysist specialist Developer
1.Συζήτηση με πελάτη | Όχι | 10 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | Όλοι 100% | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
2.Έρευνα αγοράς | 1 | 30 | 2023-03-10 | 2023-04-10 | Όλοι 20% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
3.Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | 1 | 60 | 2023-03-10 | 2023-05-10 | μέχρι τέλος 2,3 Όλοι 60%, μετά όλοι 100% | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 240
4.Έρευνα νομικών περιορισμών | 2,3 | 15 | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45
5.Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | 3 | 10 | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
6.Feedback πελάτη | 4,5 | 6 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | Όλοι 100% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
7.Εύρεση χώρου εργασίας,εξοπλισμού | 1 | 30 | 2023-03-10 | 2023-04-10 | Όλοι 20% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27
8.Σχεδιασμός πολύ βασικών γραφικών και GUI | 6,7 | 15 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
9.Εκπαίδευση προσωπικού | 6 | 60 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | Έως 12, 0% .Μετά μέχρι τέλη 13, 100% |  |  |  | μέχρι τέλος 14, 80%. Μετά , 100% | μέχρι τέλος 11, 100%. Μετά 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15
10.Βασική βάση δεδομένων | 11 | 5 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
11.Σχεδιασμός/κώδικας κλάσεων | 6 | 15 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0
12.Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | 8 | 12 | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13.Κώδικας πολύ βασικών λειτουργιών | 10,12 | 30 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% |  |  | 30 | 30 | 6 | 0
14.Testing | 13 | 5 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0
15.Βελτιστοποίηση/debugging | 14 | 5 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0
16.Επικοινωνία με πελάτη,feedback | 15 | 7 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | Όλοι 100% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
17.Προσθήκη λειτουργίας σκαναρίσματος δωματίου | 9,14 | 90 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
18.Περαιτέρω ανάπτυξη GUI σύμφωνα με νέες λειτουργίες | 14 | 60 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19.Επέκταση βάσης δεδομένων | 10 | 50 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 50
20.Debugging κώδικα | 17,18,24 | 25 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
21.Test λειτουργικότητας εφαρμογής από πλευράς χρήστη | 19,20 | 25 |  |  | Όλοι 100% | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
22.Feedback Πελάτη | 21 | 10 |  |  | Όλοι 100% | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
23.Επανεκπαίδευση προσωπικού | 21 | 30 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 30
24.Ανάπτυξη/επέκταση βασικών λειτουργιών | 9,14 | 90 |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0
25.Προσθήκη λειτουργίας προτάσεων με ML | 22 | 90 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
26.Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | 22 | 40 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
27.Βελτιστοποίηση GUI, καλύτερη εμπειρία χρήστη | 26 | 30 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0
28. Επέκταση GUI για να περιλαμβάνει τη νέα λειτουργία | 22 | 30 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 30
29.Τελικό testing/debugging | 25,27,28 | 30 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
30. Παρουσίαση τελικού προϊόντος και feedback | 29 | 30 |  |  | Όλοι 100% | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | 330 | 410 | 398 | 403 | 405 | 408