## Sheet1
| Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Αισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες) | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Απαισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες)
ΤΥ1 | Συζήτηση με πελάτη | - | 8 | 10 | 15
ΤΥ2 | Έρευνα αγοράς | ΤΥ1 | 25 | 30 | 40
ΤΥ3 | Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | ΤΥ1 | 50 | 60 | 80
ΤΥ4 | Έρευνα νομικών περιορισμών | ΤΥ2,ΤΥ3 | 10 | 15 | 40
ΤΥ5 | Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | ΤΥ3 | 30 | 40 | 50
ΤΥ6 | Feedback πελάτη | ΤΥ4,ΤΥ5 | 10 | 15 | 20
ΤΥ7 | Εύρεση χώρου εργασίας και εξοπλισμού | ΤΥ2 | 20 | 30 | 40
ΤΥ8 | Εκπαίδευση προσωπικού | ΤΥ6 | 90 | 90 | 90
ΤΥ9 | Σχεδιασμός κλάσεων | ΤΥ4 | 40 | 60 | 70
ΤΥ10 | Βασική βάση δεδομένων | ΤΥ6,ΤΥ7 | 15 | 20 | 30
ΤΥ11 | Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | ΤΥ6,ΤΥ7 | 10 | 30 | 40
ΤΥ12 | Κώδικας πολύ βασικών λειτουργιών | ΤΥ9 | 20 | 30 | 40
ΤΥ13 | Testing,debugging | ΤΥ10,ΤΥ11,ΤΥ12 | 10 | 15 | 20
ΤΥ14 | Βελτιστοποίηση | ΤΥ13 | 10 | 10 | 10
ΤΥ15 | Feedback πελάτη | ΤΥ14 | 10 | 15 | 20
ΤΥ16 | Προσθήκη λειτουργίας σκαναρίσματος δωματίου | ΤΥ8, ΤΥ15 | 70 | 90 | 120
ΤΥ17 | Περαιτέρω ανάπτυξη GUI σύμφωνα με νέα λειτουργία | ΤΥ16 | 50 | 60 | 80
ΤΥ18 | Επέκταση βάσης δεδομένων | ΤΥ10 | 60 | 80 | 90
ΤΥ19 | Testing,debugging | ΤΥ17,ΤΥ18 | 30 | 30 | 30
ΤΥ20 | Test λειτουργικότητας εφαρμογής από πλευράς χρήστη | ΤΥ19 | 20 | 25 | 30
ΤΥ21 | Feedback Πελάτη | ΤΥ20 | 10 | 15 | 20
ΤΥ22 | Επανεκπαίδευση προσωπικού | ΤΥ16 | 60 | 60 | 60
ΤΥ23 | Επέκταση βασικών λειτουργιών | ΤΥ21,ΤΥ22 | 70 | 90 | 120
ΤΥ24 | Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | ΤΥ23 | 70 | 90 | 120
ΤΥ25 | Βελτιστοποίηση GUI, καλύτερη εμπειρία χρήστη | ΤΥ23 | 25 | 30 | 40
ΤΥ26 | Επέκταση GUI για να περιλαμβάνει τις νέες λειτουργίες | ΤΥ23 | 25 | 30 | 40
ΤΥ27 | Τελικό testing/debugging | ΤΥ25,ΤΥ26 | 30 | 30 | 40
ΤΥ28 | Παρουσίαση τελικού προϊόντος και feedback | ΤΥ27 | 20 | 30 | 40