## Φύλλο1
Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Ημερομηνία Εναρξής υποέργου | Ημερομηνία λήξης υποέργου | Ποσοστό συμμετόχης του κάθε ατόμου αν έχει δύο που του έχουν ανατεθεί στο ίδιο υποέργα στο ίδιο χρονικό διάστημα | [5 empty] | Εργατομέρες που επενδύει το κάθε άτομο σε κάθε υποέργο | [5 empty] | Συνολικές εργατομέρες για το κάθε υποέργο
[5 empty] | Graphic Designer | Interface/ Front End Developer | Software Developer #1 | Software Developer #2 | AR specialist Developer | Database/Data Analysist specialist Developer | Graphic Designer | Interface/ Front End Developer | Software Developer #1 | Software Developer #2 | AR specialist Developer | Database/Data Analysist specialist Developer
1.Συζήτηση με πελάτη | Όχι | 10 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | Όλοι 100% | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 480 | 8
2.Έρευνα αγοράς | 1 | 30 | 2023-03-10 | 2023-04-10 | Όλοι 20% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 288
3.Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | 1 | 60 | 2023-03-10 | 2023-05-10 | μέχρι τέλος 2,3 Όλοι 60%, μετά όλοι 100% | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 2304
4.Έρευνα νομικών περιορισμών | 2,3 | 15 | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 360
5.Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | 3 | 10 | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160
6.Feedback πελάτη | 4,5 | 6 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | Όλοι 100% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 240
7.Εύρεση χώρου εργασίας,εξοπλισμού | 1 | 30 | 2023-03-10 | 2023-04-10 | Όλοι 20% | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | 216
8.Σχεδιασμός πολύ βασικών γραφικών και GUI | 6,7 | 15 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120
9.Εκπαίδευση προσωπικού | 6 | 60 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Έως 12, 0% .Μετά μέχρι τέλη 13, 100% |  |  |  | μέχρι τέλος 14, 80%. Μετά , 100% | μέχρι τέλος 11, 100%. Μετά 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 64 | 512
10.Βασική βάση δεδομένων | 11 | 5 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40
11.Σχεδιασμός/κώδικας κλάσεων | 6 | 15 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 33 | 264
12.Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | 8 | 12 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 192
13.Κώδικας πολύ βασικών λειτουργιών | 10,12 | 30 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% |  |  | 30 | 30 | 6 | 0 | 66 | 528
14.Testing | 13 | 5 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 168
15.Βελτιστοποίηση/debugging | 14 | 5 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 168
16.Επικοινωνία με πελάτη,feedback | 15 | 7 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | Όλοι 100% | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 336
17.Προσθήκη λειτουργίας σκαναρίσματος δωματίου | 9,14 | 90 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 720
18.Περαιτέρω ανάπτυξη GUI σύμφωνα με νέες λειτουργίες | 14 | 60 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 960
19.Επέκταση βάσης δεδομένων | 10 | 50 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 50 | 50 | 400
20.Debugging κώδικα | 17,18,24 | 25 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200
21.Test λειτουργικότητας εφαρμογής από πλευράς χρήστη | 19,20 | 25 |  |  | Όλοι 100% | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1200
22.Feedback Πελάτη | 21 | 10 |  |  | Όλοι 100% | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 480
23.Επανεκπαίδευση προσωπικού | 21 | 30 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 30 | 30 | 240
24.Ανάπτυξη/επέκταση βασικών λειτουργιών | 9,14 | 90 |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 | 1440
25.Προσθήκη λειτουργίας προτάσεων με ML | 22 | 90 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 720
26.Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | 22 | 40 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 | 1280
27.Βελτιστοποίηση GUI, καλύτερη εμπειρία χρήστη | 26 | 30 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 60 | 480
28. Επέκταση GUI για να περιλαμβάνει τη νέα λειτουργία | 22 | 30 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 30 |  |  |  |  | 60 | 480
29.Τελικό testing/debugging | 25,27,28 | 30 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1200
30. Παρουσίαση τελικού προϊόντος και feedback | 29 | 30 |  |  | Όλοι 100% | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 1440
[11 empty] | 330 | 410 | 398 | 403 | 405 | 408 | 2354 | 18832