## Sheet1
Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Αισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες) | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Απαισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες)
1.Συζήτηση με πελάτη | Όχι | 8 | 10 | 15
2.Έρευνα αγοράς | 1 | 25 | 30 | 40
3.Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | 1 | 50 | 60 | 80
4.Έρευνα νομικών περιορισμών | 2,3 | 10 | 15 | 25
5.Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | 3 | 7 | 10 | 14
6.Feedback πελάτη | 4,5 | 5 | 6 | 10
7.Εύρεση χώρου εργασίας,εξοπλισμού | 1 | 20 | 30 | 40
8.Σχεδιασμός πολύ βασικών γραφικών και GUI | 6,7 | 14 | 15 | 20
9.Εκπαίδευση προσωπικού | 6 | 60 | 60 | 60
10.Βασική βάση δεδομένων | 11 | 3 | 5 | 6
11.Σχεδιασμός/κώδικας κλάσεων | 6 | 8 | 10 | 12
12.Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | 8 | 10 | 12 | 15
13.Κώδικας πολύ βασικών λειτουργιών | 10,12 | 20 | 30 | 40
14.Testing | 13 | 5 | 5 | 5
15.Βελτιστοποίηση/debugging | 14 | 1 | 5 | 10
16.Επικοινωνία με πελάτη,feedback | 15 | 5 | 7 | 14
17.Προσθήκη λειτουργίας σκαναρίσματος δωματίου | 9,14 | 70 | 90 | 120
18.Περαιτέρω ανάπτυξη GUI σύμφωνα με νέες λειτουργίες | 14 | 50 | 60 | 80
19.Επέκταση βάσης δεδομένων | 10 | 40 | 50 | 60
20.Debugging κώδικα | 17,18,24 | 20 | 25 | 40
21.Test λειτουργικότητας εφαρμογής από πλευράς χρήστη | 19,20 | 20 | 25 | 30
22.Feedback Πελάτη | 21 | 10 | 10 | 20
23.Επανεκπαίδευση προσωπικού | 21 | 30 | 30 | 30
24.Ανάπτυξη/επέκταση βασικών λειτουργιών | 9,14 | 70 | 90 | 120
25.Προσθήκη λειτουργίας προτάσεων με ML | 22 | 70 | 90 | 120
26.Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | 22 | 35 | 40 | 50
27.Βελτιστοποίηση GUI, καλύτερη εμπειρία χρήστη | 26 | 25 | 30 | 40
28. Επέκταση GUI για να περιλαμβάνει τη νέα λειτουργία | 22 | 25 | 30 | 40
29.Τελικό testing/debugging | 25,27,28 | 30 | 30 | 40
30. Παρουσίαση τελικού προϊόντος και feedback | 29 | 20 | 30 | 40