## Sheet1
Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα υποέργα | Αισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες) | Κανονική εκτίμηση(σε ημέρες) | Απαισιόδοξη εκτίμηση(σε ημέρες)
1.Συζήτηση με πελάτη | Όχι | 8 | 10 | 15
2.Έρευνα αγοράς | 1 | 25 | 30 | 40
3.Χαρακτηριστικά/Λειτουργικότητες | 1 | 50 | 60 | 80
4.Έρευνα νομικών περιορισμών | 2,3 | 10 | 15 | 25
5.Σχεδιασμός οθονών/λογοτύπου | 3 | 7 | 10 | 14
6.Feedback πελάτη | 5 | 5 | 7 | 14
7.Εύρεση χώρου εργασίας,εξοπλισμού | 1 | 2 | 7 | 14
8.Σχεδιασμός πολύ βασικών γραφικών | 7,6 | 7 | 7 | 10
9.Σχεδιασμός πολύ βασικού GUI | 8 | 7 | 7 | 10
10.Βασική βάση δεδομένων | 6 | 3 | 5 | 6
11.Σχεδιασμός/κώδικας κλάσεων | 10 | 8 | 10 | 12
12.Υλοποίηση πολύ βασικών γραφικών | 9 | 10 | 12 | 15
13.Κώδικας για πολύ βασικές λειτουργίες | 10,11,12 | 20 | 30 | 40
14.Test πολύ βασικές λειτουργίες | 13 | 5 | 5 | 5
15.Βελτιστοποίηση/debugging | 14 | 1 | 5 | 10
16.Επικοινωνία με πελάτη,feedback | 15 | 5 | 7 | 14
17.Βελτίωση κώδικα γραφικών | 16
18.Βελτίωση κώδικα λειτουργικοτήτων | 16
19.Κώδικας νέων λειτουργιών | 14
20.Περαιτέρω ανάπτυξη GUI | 14
21.Επέκταση βάσης δεδομένων | 10
22.Testing | 17,18,19,20,21
23.Debugging | 17,18,19,20,21
24.Feedback Πελάτη | 22,23
25.Εφαρμογή σχολίων πελάτη | 24
26.First launch | 25
27.Κώδικας δευτερεύοντων λειτουργιών | 22
28. Test νέες λειτουργίες | 27
29.Πιθανές διορθώσεις/debugging | 28
30. Βελτιστοποίηση συνολικού κώδικα | 29
31.Επικοινωνία με πελάτη/feedback | 30
32.Διορθώσεις συμφωνα με feedback | 31
33.Second launch | 32